## рабочий лист
Приложение к приказу министерcтва экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» от 17 января 2024 г. № 14 /од
«Утверждена
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края (от 17 января 2024 г. № 14 /од)
форма
ОТЧЕТ
Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за за январь - сентябрь 2025 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края, Соболев Алексей Анатольевич, 8(86544) 6-45-57 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). Создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год. | ООО "Агро-плюс" Генеральный директор - Альчаков Андрей Анатольевич, г. Изобильный, тел.: 8 (86545) 7-61-00, 4-09-22 e-mail: agroplus@agroplusing.ru ООО "Стиль - Агро" г.Изобильный, ул. Транспортная, зд. 4/3 Директор - Щербаков Николай.Николаевич, тел.: 8-918-887-32-94 | 2635242623 | 2017-2028 г.г | 72/ 77 | Инвестиционными проектами предусматривается строительство на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в п. Темижбекский, п. Славенский, птицефабрики мощностью 4100 тонн мяса птицы, а также создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год в п.Ударный, п. Краснокубанский, п. Темижбекский. | 2350 | Собственные средства инвестора 20% 80% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | Завершено проектириование объектов, объекты прошли государственную экспертизу. Согласовывается финансирование проекта, при этом стоимость инвестиционного проекта возросла до 2350 млн. руб. Проведена реструктизация штатного расписания. Ведутся переговоры с кредитными организациями об объемах и сроках кредитного финансирования строительства объекта. | Всего: 53,2 в т.ч. за 3 квартал 2025г - 0 | нет | нет | нет
2. | Строительство завода по убою птицы | ООО «Агро-Импульс», Генеральный директор – Ланин Игорь Алексеевич, 8(865-44) 6-73-10 e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2615801866 | 2022-2026 г.г. | 65 / 2 | Создание производства по забою кур бройлеров производительностью до 6000 гол/час. Чистый доход (NPV – 103916,20 тыс. руб., чистая стоимость (NV) – 393890,0 тыс. руб., Внутренняя норма доходности (IRR) 21,21%, срок окупаемости (РР) – 66 мес., индекс доходности (РI) 2,67, индекс прибыльности дисконтированных инвестиций (DPI) – 1.46 | 300 | Собственные и кредитные средства | нет | Выполнена подготовка основания пола, выполнен монтаж внутренней канализации и внешних сетей водоснабжения и водоотведения. Завершено строительство ЛОС, ведется монтаж оборудования ЛОС и оборудования котельной, завершилось строительство котельной станции. Выполняется вертикальное планирование земельного участка и подготовка к благоустройству территории. | Всего: 942,9 в т. ч. за 3 квартал 2025г -76,2 | нет | нет | нет
3 | Закладка суперинтенсивного сада на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | КФХ «Агродарюг» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №10 представитель - Лосев Михаил Владимирович, тел.: 8-985-766-17-03, e-mail: fin@boutiquehotel39.ru | 2615017242 | 2023-2027 г.г. | 25 /14 | Закладка суперинтенсивного яблочного сада и овощехранилища на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 625 | Собственные средства инвестора 30% 70% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | 3 очередь Закладка сада на общей площади 29,80га, площадь под насаждениями 27,20 га. Строительство и монтаж системы капельного орошения на площади 27,2 га и шпалерной системы на площади 27.2 га . | Всего: 277,4 в т.ч. за 3 квартал 2025 - 62,1 | нет | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | [9 empty] | .
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП «Картишко Д.С.»- Дмитрий Сергеевич Картишко, ООО «Уровень», директор: Луценко Владимир Иванович тел.: 8-905-447-89-34 e-mail::kartishko@mail.ru | 2615015164 | 2012-2025 г.г. | 0/0 | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти, 24-х и 15-ти квартирного, общей площадью 9600 м.кв. | 230 | Собственные средства инвестора | нет | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома. | Всего: 202,5 в т.ч. за 3 квартал 2025г - 0 | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | -
в сфере сельского хозяйства
1. | -
в санаторно-курортной сфере
1. | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Строительство комбикормового завода производительностью до 10 тонн в час | ООО «Сельхозтранс» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №7 Исполнительный директор - Ланин Антон Игоревич, тел.: 8(991)-112-09-10, e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2617800466 | 2022-2024 г г | 20/20 | Строительство «под ключ» комбикормового цеха, в котором создана линия по производству готовой продукции с дальнейшим выходом на потребителей. Объем готовой продукции в месячной разбивке при выходе на полную проектную мощность составляет 4490 тонн/мес. |  |  |  | Проект завершен. Объект введен в эксплуатацию |  | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
2. | Линейный объект регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе Ставропольского края- | Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства" тел.: 8 (8652) 29-64-85 | 2634091636 | 2016-2024 гг |  | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 320,764 | Краевой бюджет | нет | Проект завершен |  | нет | нет | нет
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
Заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  | А.А. Соболев
должность руководителя исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Исп: главный специалист отдела экономического развития АНМО СК - Шапринская Елена Анатольевна, тел.8(86544)6-45-57
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон»