## рабочий лист
Приложение к приказу министерcтва экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» от 17 января 2024 г. № 14 /од
«Утверждена
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края (от 17 января 2024 г. № 14 /од)
форма
ОТЧЕТ
Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за за январь - декабрь 2024 год (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края, Соболев Алексей Анатольевич, 8(86544) 6-45-57 <***>
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). Создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год. | ООО "Агро-плюс" Генеральный директор - Альчаков Андрей Анатольевич, г. Изобильный, тел.: 8 (86545) 7-61-00, 4-09-22 e-mail: agroplus@agroplusing.ru ООО "Стиль - Агро" г.Изобильный, ул. Транспортная, зд. 4/3 Директор - Щербаков Николай.Николаевич, тел.: 8-918-887-32-94 | 2635242623 | 2017-2028 г.г | 72/ 0 | Инвестиционными проектами предусматривается строительство на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в п. Темижбекский, п. Славенский, птицефабрики мощностью 4100 тонн мяса птицы, а также создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год в п.Ударный, п. Краснокубанский, п. Темижбекский. | 2350 | Собственные средства инвестора 20% 80% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | На данном этапе земелеьные участки изъяты у ООО "Стиль-Агро" и переданы ООО "Агро-плюс".Завершено проектириование объектов, объекты прошли государственную экспертизу. Согласовывается финансирование проекта, при этом стоимость инвестиционного проекта возросла до 2350 млн. руб. | Всего: 11585,44 в т.ч. за 4 квартал 2024г - 10685,44 | нет | нет | нет
2. | Строительство завода по убою птицы | ООО «Агро-Импульс», Генеральный директор – Ланин Игорь Алексеевич, 8(865-44) 6-73-10 e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2615801866 | 2022-2025 г.г. | 65 / 7 | Создание производства по забою кур бройлеров производительностью до 6000 гол/час. Чистый доход (NPV – 103916,20 тыс. руб., чистая стоимость (NV) – 393890,0 тыс. руб., Внутренняя норма доходности (IRR) 21,21%, срок окупаемости (РР) – 66 мес., индекс доходности (РI) 2,67, индекс прибыльности дисконтированных инвестиций (DPI) – 1.46 | 300 | Собственные и кредитные средства | нет | Предоставлен земельный участок в аренду без торгов. Закуплена основная часть оборудования и строительных материалов. Ведутся строительные работы. | Всего: 648,1 в т. ч. за 4 квартал 2024г -170,0 | нет | нет | нет
3 | Закладка суперинтенсивного сада на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | КФХ «Агродарюг» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №10 представитель - Лосев Михаил Владимирович, тел.: 8-985-766-17-03, e-mail: fin@boutiquehotel39.ru | 2615017242 | 2023-2027 г.г. | 25 /11 | Закладка суперинтенсивного яблочного сада и овощехранилища на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 625 | Собственные средства инвестора 30% 70% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | Предоставлены в аренду два земельных участка. Завершено проектирование объектов. Заложен сад на площади 19 га. Произведена закладка второй очереди сада. | Всего: 149,1 в т.ч. за 4 квартал 2024г - 24,2 | нет | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Строительство комбикормового завода производительностью до 10 тонн в час | ООО «Сельхозтранс» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №7 Исполнительный директор - Ланин Антон Игоревич, тел.: 8(991)-112-09-10, e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2617800466 | 2022-2024 г.г. | 20/20 | Планируется строительство «под ключ» комбикормового цеха, в котором будет создана линия по производству готовой продукции с дальнейшим выходом на потребителей. Объем готовой продукции в месячной разбивке при выходе на полную проектную мощность будет составлять 4490 тонн/мес. | 336,91 | Собственные средства инвестора 37,08% , кредиты займы банков 62,92% | нет | Предоставлен земельный участок в аренду, без торгов. Оборудование приобретено в полном объеме.Строительные работы завершены. Ведутся пуско-наладочные работы.Приобретается техника. Проект завершен. Объект введен в эксплуатацию. | Всего: 470,7 в т.ч. за 3 квартал 2024г - 0 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП «Картишко Д.С.»- Дмитрий Сергеевич Картишко, ООО «Уровень», директор: Луценко Владимир Иванович тел.: 8-905-447-89-34 e-mail::kartishko@mail.ru | 2615015164 | 2012-2025 г.г. | 0/0 | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти, 24-х и 15-ти квартирного, общей площадью 9600 м.кв. | 230 | Собственные средства инвестора | нет | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома. | Всего: 202,5 в т.ч. за 4 квартал 2024г - 0 | нет | нет | нет
2. | Линейный объекты регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства" тел.: 8 (8652) 29-64-85 | 2634091636 | 2016-2024 г.г. | 0/0 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 320.764 | Краевой бюджет | нет | Выделены денежные средства на изготовление проектно - сметной документации на строительство водопровода 5,0 млн. рублей ноябрь 2017 года. Завершен комплекс раборт по корректировке трассы прохождения водопровода, межеванию, постановке на кадастровый учет разработке проекта планировки, направлены уведомления собственникам инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий. Управлением капитального строительства Ставропольского края завершен комплекс работ по разработке проекта планировки водовода, проектирование объекта завершено проводится государственная экспертиза, ведется работа с собственниками инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий на пересечение. Получены экспертные положительные заключения по объекту капитального строительства (экспертные сметы, экспертные проекты). Разработанна рабочая документация. Земельные участки поставленны на кадастровый учет. Ведется работа с собственниками земельных участков по подписанию соглашения сервитута. Заключен контракт с подрядной организацией. Ведется монтаж оборудования, обустройство колодцев.Строительная готовность объекта - 99%. Проект в стадии завершения.Идет плдключение населенных пунктов к водопроводу. | сумма просчитывается | нет | нет | нет
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | -
в сфере сельского хозяйства
1. | -
в санаторно-курортной сфере
1. | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | -
в иных сферах (при наличии)
1. | -
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
Заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  | А.А. Соболев
должность руководителя исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
Исп: главный специалист отдела экономического развития АНМО СК - Шапринская Елена Анатольевна, тел.8(86544)6-45-57
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон»