## рабочий лист
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края от__________________2025 г. №__________________
форма
ОТЧЕТ
Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (наименование исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края) о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за январь-март 2026 года (отчетный период)
Общие сведения об инвестиционном проекте | [8 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) | Выпускаемая продукция (товары, работы, услуги) | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края, Соболев Алексей Анатольевич, 8(86544) 6-45-69
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-
в сфере сельского хозяйства
1. | Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). Создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год | ООО "Агро-плюс" Генеральный директор - Альчаков Андрей Анатольевич, г. Изобильный, тел.: 8 (86545) 7-61-00, 4-09-22 e-mail: agroplus@agroplusing.ru ООО "Стиль - Агро" г.Изобильный, ул. Транспортная, зд. 4/3 Директор - Щербаков Николай.Николаевич, тел.: 8-918-887-32-94 | 2635242623 | 2017-2028 г.г | 72/ 77 | Инвестиционными проектами предусматривается строительство на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в п. Темижбекский, п. Славенский, птицефабрики мощностью 4100 тонн мяса птицы, а также создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год в п.Ударный, п. Краснокубанский, п. Темижбекский. | 2350,0 | мясо птицы | Собственные средства инвестора 20% 80% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | Завершено проектириование объектов, объекты прошли государственную экспертизу. Согласовывается финансирование проекта, при этом стоимость инвестиционного проекта возросла до 2350 млн. руб. Проведена реструктизация штатного расписания. Ведутся переговоры с кредитными организациями об объемах и сроках кредитного финансирования строительства объекта | Всего: 53,2 в т.ч. за 1 квартал 2026г - 0 | нет | нет | нет
2. | Закладка суперинтенсивного сада на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | КФХ «Агродарюг» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №10 представитель - Лосев Михаил Владимирович, тел.: 8-985-766-17-03, e-mail: fin@boutiquehotel39.ru | 2615017242 | 2023-2027гг | 38/18 | Закладка суперинтенсивного яблочного сада на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 455,8 | фрукты | Собственные средства инвестора 30% 70% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | 3 очередь Закладка сада на общей площади 29,80га, площадь под насаждениями 27,20 га. Строительство и монтаж системы капельного орошения на площади 27,2 га и шпалерной системы на площади 27.2 га . | Всего: 302,8 в т.ч. За 1 квартал 2026г - 6,0 | нет | нет | нет
в санаторно-курортной сфере
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | Строительство завода по убою птицы | ООО «Агро-Импульс»,Генеральный директор – Ланин Игорь Алексеевич, 8(865-44) 6-73-10 e-mail: ASBGRAIN@MAIL.RU | 2635242623 | 2022-2027 | 65/2 | Создание производства по забою кур бройлеров производительностью до 6000 гол/час. Чистый доход (NPV – 103916,20 тыс. руб., чистая стоимость (NV) – 393890,0 тыс. руб., Внутренняя норма доходности (IRR) 21,21%, срок окупаемости (РР) – 66 мес., индекс доходности (РI) 2,67, индекс прибыльности дисконтированных инвестиций (DPI) – 1.46 | 1124,2 | мясо птицы | Собственные и кредитные средства | нет | Закончен монтаж перегрузочных тамбуров. Производится благоустройство территории, прокладка внутридворовых тнженерных сетей, монтаж холодильного оборудования и укладка финишного покрытия пола. | Всего: 1038,3 в т. ч. за 1 квартал 2026г -105,0 | нет | нет | нет
в иных сферах (при наличии)
1. | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП «Картишко Д.С.»- Дмитрий Сергеевич Картишко, ООО «Уровень», директор: Луценко Владимир Иванович тел.: 8-905-447-89-34 e-mail::kartishko@mail.ru | 2615015164 | 2012-2025гг | 0/0 | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти, 24-х и 15-ти квартирного, общей площадью 9600 м.кв. | 230,0 | жилые здания | Собственные средства инвестора | нет | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома. | Всего: 202,5 в т.ч. за 1 квартал 2026г - 0 | нет | нет | нет
2.
-
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1. | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере сельского хозяйства
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в санаторно-курортной сфере
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1. | - | -
2.
в иных сферах (при наличии)
1.
2.
-
--------------------------------
* Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
** Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
*** Указывается место реализации инвестиционного проекта — наименование муниципального округа, городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
**** Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
***** Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
****** Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
| Заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | [10 empty] | А.А. Соболев
| должность руководителя исполнительного органа Ставропольского края, органа местного самоуправления муниципального округа, городского округа Ставропольского края |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя (полностью), контактный телефон |  |  | Шапринская Елена Анатольевна, 8(86544)6-45-57